## kosztorys ofertowy
PN 11/2013/PZD-powtórka
FORMULARZ KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
Przebudowa mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu drogi powiatowej nr 3406F w km 0+245 przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli
Lp. | Pozycja | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostk. | Wartość
|  |  | nazwa | ilość
[5 empty] | [ zł ] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY MOSTOWE
x | M.11.00.00. | FUNDAMENTOWANIE | x | x | x | x
1 | M.11.01.01. | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat IV wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy | m3 | 50
2 |  | j.w. Lwcz ręcznie | m3 | 14
3 | M.11.01.04. | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem wskaźnika zagęszczenie 1,0 ziemia z dowozem z ukopu Wykonawcy | m3 | 64
x | M.12.00.00. | ZBROJENIE | x | x | x | x
4 | M.12.01.02. | Zbrojenie betonu stalą klasy AIII
5 |  | - wykonanie oraz montaż zbrojenia płyty | kg | 2590.3
6 |  | - wykonanie oraz montaż zbrojenia skrzydełek | kg | 438
7 | M.12.01.03. | Wiercenie otworów i osadzenie kotew na płycie pomostowej d=12 mm, dł 22 cm | szt. | 522
8 |  | Wiercenie otworów i osadzenie kotew na płycie pomostowej d=12 mm, dł 20 cm | szt. | 288
|  | Wiercenie otworów i osadzenie kotew na ściankach skrzydełek d=12 mm, dł 20 cm | szt. | 237
x | M.13.00.00. | BETON | x | x | x | x
9 | M.13.01.03. | Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm – skrzydełka | m3 | 3.41
10 | M.13.01.05. | Beton ustroju nośnego klasy B 30 grubości < 60 cm – beton płyty pomostowej | m3 | 24.1
x | M.15.00.00. | IZOLACJE | x | x | x | x
11 | M.15.01.03. | Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem bitumicznym – wewnętrzny korpus przyczółka(powierzchnie odziemne) | m2 | 46
12 | M.15.02.01. | Wykonanie izolacji poziomej o gr 0,5 cm z materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem podłoża - ustrój nośny | m2 | 112
13 | M.15.06.01. | Oczyszczenie istniejących powierzchni betonowych przez piaskowanie, następnie za pomocą odpowiednich zestawów dokonanie napraw, uzupełnienie ubytków i zabezpieczeń antykorozyjnych | m2 | 207
14 |  | j.w. oraz dodatkowo oczyszczenie elementów zbrojenia i wypełnienie ubytków do 5 cm | m2 | 3
15 |  | Oczyszczenie po skuciu betonu istniejących powierzchni betonowych oraz odsłoniętych elementów zbrojenia (płyta, skrzydełka) przez piaskowanie, następnie za pomocą odpowiednich zestawów dokonanie napraw, uzupełnienie ubytków i zabezpieczeń antykorozyjnych | m2 | 134
16 |  | Oczyszczenie nowych powierzchni betonowych przez piaskowanie, następnie za pomocą odpowiednich zestawów dokonanie zabezpieczeń antykorozyjnych | m2 | 19
x | M.16.00.00. | ODWODNIENIE | x | x | x | x
17 | M.16.01.03 | Montaż sączków odwodnienia izolacji | szt. | 6
x | M.18.00.00. | URZĄDZENIA DYLATACYJNE | x | x | x | x
18 | M.18.01.03 | Szew bitumiczny - nacięcie warstwy ścieralnej i wypełnienie szczeliny materiałem bitumicznym | mb | 15
19 | M.18.01.03 | Uszczelnienie kitem trwale plastycznym np. SikaFlex | mb | 14
x | M.19.00.00. | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x
20 | M.19.01.01 | Ułożenie krawężnika kamiennego na moście na podlewce z polibetonu wraz z uszczelnieniem styku z płytą | mb | 22
21 | M.19.01.01a | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm "stojące" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem na dojazdach | mb | 123
22 |  | Ułożenie krawężnika betonowego 15 cm najazdowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem na dojazdach | mb | 11
23 |  | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm "stojące" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem na dojazdach - krawężnik z odzysku | mb | 33
24 | M.19.01.04.a | Wykonanie oraz montaż balustrady na moście | mb | 34.1
x | M.20.00.00. | INNE ROBOTY | x | x | x | x
25 | M.20.01.04. | Rury osłonowej PCV średnicy 110 mm w chodniku (w kapie) | mb | 33
26 | M.20.01.13. | Nawierzchnie z żywic epoksydowo-poliuretanowych: wykonanie nawierzchni gr 5 mm w obrębie chodników na moście i gzymsów | m2 | 52
27 | M.20.01.13.a | Ułożenie nawierzchni chodników na dojazdach z betonowej kostki brukowej gr 6 cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 5 cm | m2 | 55.5
28 |  | Ułożenie nawierzchni chodników na dojazdach z betonowej kostki brukowej gr 6 cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 5 cm - kostka betonowa z odzysku | m2 | 33.5
29 | M.20.01.14. | Nawierzchnia warstwa ścieralna SMA11 gr. 4,0 cm na moście | m2 | 77
30 |  | Nawierzchnia warstwa ścieralna SMA11 gr. 4,0 cm na dojazdach | m2 | 119
31 | M.20.01.14a. | Nawierzchnia warstwa wiążąca MA11 gr. 4,0 cm na moście | m2 | 77
32 | M.20.01.14b. | Nawierzchnia warstwa wiążąca z AC16W gr. 6 cm na dojazdach | m2 | 81
33 | M.20.01.14c. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 8 cm na dojazdach | m2 | 42
34 | M.20.01.15. | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | m2 | 42
35 | M.20.01.16. | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/32 gr. 20cm na dojazdach | m2 | 42
x | M.20.02.07. | Roboty rozbiórkowe | x | x | x | x
36 |  | Rozbiórka konstrukcji jezdni na dojazdach | m2 | 64
37 |  | Rozebranie nawierzchni chodników na moście i na dojściach do mostu z płytek betonowych 35x35cm | m2 | 100
38 |  | Rozebranie krawężnika na moście i dojazdach | mb | 134
39 |  | Rozbiórka betonowej kostki brukowej do ponownego wykorzystania | m2 | 33.5
40 |  | Rozbiórka betonowego krawężnika do ponownego wykorzystania | mb | 33
41 |  | Rozebranie izolacji na moście | m2 | 77
42 |  | Rozebranie stalowej balsrady na moście | mb | 34
43 |  | Skucie betonu do projektowanej rzędnej (płyta pomostu, skrzydełka) | m3 | 23
44 | M.20.02.08 | Frezowanie bitumicznych warstw nawierzchni na dojazdach gr. do 4 cm | m2 | 98
45 |  | Frezowanie bitumicznych warstw nawierzchni na moście gr. do 15 cm | m2 | 77
46 | M.20.02.14. | Organizacja ruchu - zatwierdzenie wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania podczas robót i przywrócenie stałego oznakowania po zakończeniu robót | rycz. | 1
47 | M.20.02.15. | Roboty pomiarowe i geodezyjne | rycz. | 1
48 | M.20.02.16. | Przestawienie dwóch istniejących słupów oświetlenia drogowego wraz z przełożeniem kabli zasilających | rycz. | 1
49 |  | Wykonanie dwóch studzienek telekominikacyjnych wraz z kablami oraz zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia robót w tym rozbiórka istn. studzienek i kabli | rycz. | 1
RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH (netto):
PODATEK Vat:
RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH (brutto):