OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Ogólny zakres prac.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków, polegająca na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębu nr 2 miasta Nowa Sól. 
Podstawą do realizacji prac oraz dokumentem zawierającym jednocześnie warunki techniczne jest - zatwierdzony przez Starostę nowosolskiego oraz uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. - Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków z dnia 15.03.2010 r.

W ramach niniejszego zamówienia ustala się następujące etapy realizacji:

a) etap 1 z terminem realizacji  na dzień 15 października 2011 r. obejmujący:

- prace przygotowawcze,

- porównanie z terenem kopii map ewidencyjnych,

- zaprojektowanie numerów identyfikacyjnych budynków oraz założenie arkuszy danych ewidencyjnych dotyczących budynków,

- założenie i wypełnienie arkuszy danych ewidencyjnych dotyczących lokali.

b) etap 2 z terminem realizacji  na dzień 30 listopada 2011 r. obejmujący pozostałe 
        prace w tym m.in. zakończenie opracowania i wyłożenie Projektu operatu.

Zakres treści Projektu modernizacji … jest następujący:

l. Ceł i zakres prac.

2. Obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

3. Charakterystyka obiektu.

4. Ocena istniejącego operatu ewidencji gruntów, wnioski.

4.1 Pozioma osnowa szczegółowa

4.2 Mapa zasadnicza

4.3 Operat ewidencji gruntów.

5. Założenie ewidencji budynków i lokali.

5.1 Zakres przedmiotowy ewidencji budynków

5.2 Zakres przedmiotowy ewidencji lokali

5.3 Ustalenie stanów prawnych budynków i lokali

5.4 Wywiad terenowy, pozyskanie danych ewidencyjnych w zakresie budynków

5.5 Kartoteki budynków i lokali

5.6 Prace kameralne.

6. Modernizacja ewidencji gruntów.

6.1 Aktualizacja i uzupełnienie danych ewidencji gruntów.

7. Kompletowanie dokumentacji.

8. Postępowanie formalno - prawne.

8.1 Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji gruntów i budynków

8.2 Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego do publicznego wglądu

8.3 Zatwierdzenie projektu opisowo - kartograficznego.

9. Uwagi końcowe.

Zakres prac będzie obejmował:

- pobranie materiałów i danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli oraz analiza pod kątem ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych,

- porównanie mapy zasadniczej z terenem w zakresie budynków, pomiar brakujących budynków,

- założenie ewidencji budynków i lokali,

- uzupełnienie istniejącej ewidencji gruntów (czyści opisowej i kartograficznej) o dane

zgodnie z wymogami rozporządzenia z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów

i budynków:

a) numery rejestru zabytków,

b) numery dróg publicznych,

c)  numer PESEL (gdy brak w danych ewidencyjnych),

d)  numer REGON,

e)  aktualnego adresu podmiotów ewidencyjnych,

f)  informacja, czy osoba prawna lub fizyczna jest cudzoziemcem,

- zweryfikowanie użytków gruntowych i granic użytków zaliczonych do gruntów

zabudowanych i zurbanizowanych pod względem faktycznego sposobu użytkowania

nieruchomości.

2) Ogólna charakterystyka obiektu.

| Gmina – nr obrębu | Ilość jednostek rejestrowych | Ilość budynków | Orientacyjna ilość lokali wyodrębnionych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gruntów | budynków | lokali |  |  |
| M. NOWA SÓL -2 | 2452 | 45 | 468 | 5152 | 4784 |

Przewiduję się, że ilość budynków nieujawnionych w bazie mapy numerycznej, 
a wymagających pomiaru w terenie, wynosi około 10% w stosunku do ilości uwidocznionych budynków w GEO-INFO.

3) Tryb postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji nieuwzględnionych 
     w   uwarunkowaniach określonych w Projekcie modernizacji…

Do obowiązku Wykonawcy prac w ramach niniejszego zadania jest założenie oraz bieżące  prowadzenie Dzienniki Robót. W szczególności należy w nim zapisywać:

- każdy zrealizowany etap prac,

- występujące problemy i dokonane uzgodnienia z Zamawiającym.

Dopuszcza się zmianę sposobu realizacji zadania jedynie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu zamieszczonym w Dzienniku Robót.

4. Zasady współpracy i rozliczania z PODGiK w Nowej Soli.

Dokumentacja wyjściowa do wykonania opracowania zostanie udostępniona Wykonawcy w zakresie danych numerycznych na płytach DVD, natomiast pozostałe w formie poświadczonych kserokopii dokumentów z zasobu geodezyjnego.

Opłaty dla PODGiK zostaną naliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.