WZÓR UMOWY

Umowa PN ……./2020/PZD

zawarta w dniu ………………………….. 2020 roku

pomiędzy:

I.	Powiatem Nowosolskim z siedzibą przy ul. Moniuszki 3, 67 - 100 Nowa Sól, NIP: 925-19-72-202,                  REGON: 970770103, reprezentowanym przez:

- Iwonę Brzozowską – Starostę Nowosolskiego

- Waldemara Wrześniaka – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla

i

II.	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027, z kapitałem zakładowym wynoszącym 20 424 936 000,00 zł w całości wpłaconym, reprezentowaną przez:

- ………………………………. – ……………………

- ………………………………. – ……………………

zwaną dalej PKP PLK S.A.

łącznie zwanych dalej Zamawiającym

a

……………………………………. z siedzibą w ……………….. przy ul.  ………………………. NIP: …………...…… REGON: …………………., reprezentowanym przez:

……………………………………. - ………………………………………..

……………………………………. - ………………………………………..

zwanego dalej Wykonawcą

łącznie zwanymi Stronami, indywidualnie zaś Stroną

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie  DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35  pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”,, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie  DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie realizowanej w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”

- Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 powyżej, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy z dnia ……………, stanowiącej załącznik nr …. do Umowy.

- Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem w trakcie realizacji robót budowlanych dla ww. zadania.

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe usługi zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i wszystkimi warunkami jakie zostały w nim określone.

§2

Termin wykonania

- Rozpoczęcie wykonywania przez Wykonawcę robót dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi 
w dniu zawarcia Umowy.

- Termin zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego – 
w ciągu ....................... tygodni od dnia zawarcia Umowy.

- Odbiór całości prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Szczegółowy podział wszystkich prac objętych niniejszą Umową wraz z terminami ich wykonania i dostarczenia Zamawiającemu ujęty jest w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, stanowiącym Załącznik nr… do Umowy.

- Pod pojęciem ,,dzień” należy rozumieć każdy dzień kalendarzowy.

§ 3

Wynagrodzenie, odbiory

- Za wykonanie przedmiotu umowy, który został opisany szczegółowo w § 1, strony ustalają wynagrodzenie w łącznej wysokości:

- kwota netto: ……………………zł

- stawka podatku VAT: ………23 %

- kwota podatku VAT: …………. zł

- kwota brutto: ………………….. zł

(słownie brutto…………………..………………………………………………………………………)

W tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust.1:

- kwota netto:…………………… zł

- stawka podatku VAT:………  23 %

- kwota podatku VAT:  …………..zł

- kwota brutto: ……………………zł

(słownie brutto…………………..………………………………………………………………………)

2)	pełnienie nadzoru autorskiego:

a)	kwota netto: ……………………zł

b)	stawka podatku VAT: ……..23 %

c)	kwota podatku VAT: ………….zł

d)	kwota brutto: …………………..zł

(słownie brutto…………………..………………………………………………………………………)

- Wynagrodzenie za poszczególne prace strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwoty zawarte w Tabeli opracowań projektowych.

- Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania a niezbędne do jego wykonania, 
w szczególności wszelkie opłaty niezbędne do uzgodnień i opinii, zakup map, zakup podkładów geodezyjnych i inne w tym miejscu niewyszczególnione.

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie wypłacane Wykonawcy za faktyczną liczbę pobytów projektanta na budowie lub poza terenem budowy, jeśli wynikać to będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego. Każda wypłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, po uzyskaniu potwierdzenia wykonania nadzoru wystawionego przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki zostanie zapłacony ze środków własnych Zamawiającego i będzie stanowił koszt niekwalifikowany, natomiast w przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, podatek od towarów i usług zostanie rozliczony przez Zamawiającego zgodnie 
z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

- Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i przyjęcie przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru sporządzony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, wystawiony po przeprowadzeniu następującej procedury odbiorowej dokumentacji:

- dokumentem potwierdzającym dostarczenie Zamawiającemu każdego z elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w Tabeli opracowań projektowych (zw. dalej elementami przedmiotu zamówienia) będzie protokół przekazania podpisany przez obie strony,

- W PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymana dokumentacja będzie oceniana przez powołany do tego celu Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI),

- Zamawiający dokona oceny otrzymanych materiałów w terminie 21 dni od daty przekazania elementów przedmiotu zamówienia, wskazanej w protokole przekazania,

- w terminie określonym w lit. c) powyżej Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do otrzymanych materiałów. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (nie dłuższym niż 21 dni) przekaże poprawioną, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego dokumentację,

- Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w lit. d) powyżej, ma prawo do udzielenia pisemnych wyjaśnień. Po otrzymaniu wyjaśnienia od Wykonawcy, Zamawiający w ciągu 7 dni podejmie ostateczną decyzję odnośnie zakresu wymaganych poprawek,

- działania określone w lit. d) i e) nie powodują wydłużenia terminu na poprawienie dokumentacji, o którym mowa w lit. d) powyżej,

- wydłużenie terminu na przekazanie poprawionej dokumentacji, o której mowa w lit. d), następuje w przypadku, gdy Zamawiający podejmie ostateczną decyzję, o której mowa w lit. e) w terminie dłuższym niż 7 dni - o czas, 
o jaki nastąpiło przedłużenie podjęcia ostatecznej decyzji przez Zamawiającego. Przekazana dokumentacja podlega powtórnej ocenie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej ponownego przekazania,

- podpisany protokół odbioru nie stanowi oświadczenia Zamawiającego o odbiorze przedmiotu umowy wolnym od wad.

- Zapłata za projekt budowlany nastąpi jednorazowo na podstawie faktur w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru. Podpisany przez strony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia dwóch faktur: na Powiat Nowosolski i na PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. zgodnie z wartościami wykonanych prac, określonymi w § 3.  Za prace wykonane i odebrane w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 finansowanym przez PLK o wartości narastająco do kwoty netto …………. złotych (słownie ………………………… złotych), brutto …………. złotych (słownie ………………………… złotych) - Wykonawca wystawi fakturę na rzecz PLK, natomiast za pozostałe prace oraz za prace w zakresie finansowanym przez PLK po przekroczeniu wartości netto …………. złotych (słownie ………………………… złotych netto) – Wykonawca wystawi fakturę na rzecz Powiatu”.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić oryginał wraz 5 kompletami załączników do faktury.

- Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Powiatowi Nowosolskiemu i PKP PLK S. A. wraz z fakturą (za wyjątkiem pierwszej), pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o nie zaleganiu z zapłatą na rzecz tego podwykonawcy za wykonane prace w poprzedzającym okresie rozliczeniowym. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy 
z danej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego podwykonawcy. 
W przypadku faktury końcowej takie oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Powiatowi Nowosolskiemu i PKP PLK S. A. najpóźniej w dniu wydania protokołu odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze. O każdej zmianie rachunku wskazanego przez Wykonawcę na poprzedniej fakturze Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego osobnym pismem.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

- Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Powiatu Nowosolskiego oraz w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie PKP PLK S. A. Oryginał faktury wystawionej na PKP PLK S.A. wraz z kompletem załączników należy dostarczyć, na uzgodnionym z PKP PLK S.A. wzorze, w języku polskim, na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wskazany w ust. 15 niniejszego paragrafu z dopiskiem „FAKTURA". Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur. Kopię faktury wraz z załącznikami Wykonawca przekaże do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji , ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa. Na każdej fakturze Wykonawca umieści też następujące informacje: numer i datę zawarcia niniejszej Umowy, nazwę przedmiotu Umowy, nr i datę wystawienia protokołu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nr zamówienia wystawionego przez Zamawiającego, który zostanie mu na jego wniosek przekazany przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT z tytułu wykonywania usług nadzoru autorskiego 
w okresie realizacji robót budowlanych, będą Karty pobytu Projektanta rozliczane w okresach miesięcznych, których wzór stanowi Załącznik nr …...do umowy, podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Za termin realizacji faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy, przysługują odsetki ustawowe. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności będą obliczane według obowiązujących odsetek ustawowych określonych przez Radę Ministrów w rozporządzeniu w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, publikowanym w Dzienniku Ustaw. Odsetki za opóźnioną płatność będą zastosowane do czasu, który upłynie pomiędzy datą ostatecznego terminu płatności (wyłącznie), a datą obciążenia rachunku Zamawiającego (włącznie), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, 
a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1373). Płatność odsetek będzie dokonywana na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez Wykonawcę.

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur wystawionych na Zamawiającego:

Nabywca: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól, NIP ………………….,

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP: 113-23-16-427., REGON: 017319027

§ 4

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

- Osobami nadzorującymi prawidłową realizacją Umowy są:

po stronie Zamawiającego:

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

- …………………….. – Dyrektor Projektu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- ……………………... – Kierownik Kontraktu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

po stronie Wykonawcy:

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

- Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące je osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Stron z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

- Każda z osób jest uprawniona do samodzielnego działania z zastrzeżeniem, iż do wykonywania czynności związanych z odbiorem, w tym do potwierdzenia podpisem na Protokołach Przekazania i Protokołach Odbioru, konieczne jest działanie łączne, co najmniej 2 osób reprezentujących Zamawiającego i jednej osoby po stronie Wykonawcy.

- W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1, do dokonania czynności określonych w ust. 2 i 3 upoważnione są osoby je zastępujące. Upoważnienie do dokonania czynności określonych w ust. 2 i 3 dla osób zastępujących osoby, o których mowa w ust. 1, powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Stron.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

            - Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wniósł zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości umowy brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie, tj. w kwocie ………..……………….. zł, (słownie………………………………………… złotych). Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności opóźnienia w wykonaniu Umowy.

            - Beneficjentami zabezpieczenia należytego wykonania umowy są Powiat Nowosolski oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci na konto Powiatu Nowosolskiego w wysokości 35% i na konto PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w wysokości 65% tj. proporcjonalnie do finansowego udziału w zamówieniu,

- Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz Wykonawca ustanowi oddzielnie na rzecz Powiatu Nowosolskiego w wysokości 35% i oddzielnie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w wysokości 65% tj. proporcjonalnie do finansowego udziału w zamówieniu,

            - Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% w ciągu 30 dni od wykonania należycie przedmiotu Umowy. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia będzie ostatni protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Pozostała kwota 
w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie tego okresu, pod warunkiem usunięcia wszystkich wad potwierdzonych protokołem odbioru pogwarancyjnego.

            - Wykonawca zobowiązany jest przedłużać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność aż do całkowitego zrealizowania przedmiotu umowy i upływu okresu rękojmi za wady. 
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

            - Wypłata, o której mowa w pkt 4 powyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

            - Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

            - Gwarancja wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń, nienadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego

„KNF” albo wystawiona przez zagraniczną instytucję kredytową lub ubezpieczeniową nienotyfikowaną w KNF,

wymaga uzyskania regwarancji od podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytucji kredytowej

lub ubezpieczeniowej notyfikowanej przez KNF (zakładka podmioty sektora bankowego oraz podmioty rynku

ubezpieczeniowego na stronie KNF http://www.knf.gov.pl). Gwarancja nie może być wystawiana przez banki lub

zakłady ubezpieczeń objęte postępowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub likwidacyjnym.

§ 6

Rękojmia i gwarancja

            - Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie ………………….. lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

            - Data podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia biegu okresu rękojmi dla tych prac.

            - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach i przepisach lub nie odpowiadające wymogom określonym przez Zamawiającego.

            - Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub wynikłe z roszczeń osób trzecich z tytułu wad dokumentacji projektowej, jeżeli wady zostały ujawnione po upływie okresu rękojmi, a Zamawiający nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności, wcześniej ich wykryć, w szczególności gdy wady takie zostaną ujawnione 
w fazie realizacji robót budowlanych.

            - W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

            - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie dokumentacji przed upływem tego terminu.

            - W przypadku zwłoki w usunięciu wad przez Wykonawcę w terminie wskazanym zgodnie z ust. 12 poniżej, a także 
w przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków z tytułu rękojmi ciążących na Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

            - Koszt wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z dowolnych należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego, jak również Zamawiający ma prawo do skorzystania z zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

            - W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami usługi, a wysokością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

            - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi .za wady fizyczne opracowań projektowych wygasają po dokonaniu czynności odbioru ostatecznego .

            - Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw 
w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

            - O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Uzgodniony przedział czasowy na usunięcie wady nie może mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych.

            - Jeżeli w trakcie wykonania robót budowlano – montażowych prowadzonych w oparciu o przedmiot niniejszej Umowy zostaną ujawnione wady w dokumentacji projektowej, których nie można było przewidzieć w chwili odbioru a po uprzednim zawiadomieniu o zaistniałej sytuacji Wykonawca uchyla się od podnoszonych w przedmiotowej sprawie zarzutów lub złoży oświadczenie, iż dokumentacja wolna jest od wad, Zamawiającemu przysługuje prawo powołania niezależnego eksperta, który zbada zasadność podnoszonych uwag.

            - W przypadku potwierdzenia  przez eksperta zarzutów stawianych Wykonawcy, o których mowa  w ust. 13, wszelkie koszty postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie jak również koszty  wynikłe z tytułu opóźnienia przedmiotu Umowy o roboty budowlano – montażowe z przyczyn spowodowanych wadliwością dokumentacji ponosi Wykonawca.

            - Wykonawca ponosi koszty powstałe w wyniku wstrzymania prac budowlano – montażowych na skutek  wystąpienia wad w dokumentacji projektowej w wysokości w jakiej wykonawca robót budowlano – montażowych  odpowiada za każdy dzień opóźnienia.

            - Po zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 13 i 14, okres rękojmi na dokumentację ulega wydłużeniu do dnia upływu okresu obowiązywania rękojmi za roboty budowlano – montażowe realizowane w oparciu o przedmiotową dokumentację.

            - Roszczenia z tytułu rękojmi nie ograniczają, jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w okresie 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie określony, w szczególności, gdy rozwiązania dokumentacji są niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. W ramach gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują odpowiednio uprawnienia, o których mowa w ustępach powyżej.

15.	Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§ 7

Ubezpieczenie

Wykonawca:

- ubezpieczy się od ryzyk związanych z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej na kwotę nie niższą 
niż wartość przedmiotowej Umowy i gwarantuje, że każdy Podwykonawca ubezpieczy się od ryzyk związanych 
z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż równowartość podzlecanych prac;

- jest zobowiązany w ciągu 14 dni od podpisania Umowy przedstawiać Zamawiającemu dowód zapłaty składki oraz polisę z tytułu zawarcia powyższej umowy ubezpieczenia za jeden rok;

- jest zobowiązany utrzymywać ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż wartość przedmiotowej Umowy przez cały okres wykonywania Umowy;

- jest zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu dowód zapłaty składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia na kolejne okresy, przed upływem terminu obowiązywania poprzedniego.

§ 8

Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w Polsce normami oraz przepisami obowiązującymi na dzień przekazywania dokumentacji, dostosowując swe działania, metody i sposób wykonania prac do najnowszych obowiązujących 
w tym zakresie, stosowanych w praktyce standardów i rozwiązań projektowych.

- Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń oraz warunków udziału 
w postępowaniu przetargowym w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

- Ani Wykonawca, ani jego Podwykonawcy, ani też ich Personel nie zaangażują się w trakcie obowiązywania Umowy, pośrednio lub bezpośrednio, w żadną działalność gospodarczą lub zawodową, która stałaby w sprzeczności 
z obowiązkami ciążącymi na nich na podstawie Umowy.

- W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców i ewentualne modyfikacje opracowanych dokumentów, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi 
w ramach procedury opisanej wyżej, w terminie 2 dni roboczych, a w przypadkach szczególnie złożonych – 5 dni roboczych od przekazania pytania Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy własnego harmonogramu rzeczowo-finansowego z określeniem poszczególnych etapów  wykonywania przedmiotu Umowy, zawierających szczegółowe dane dotyczące poszczególnych etapów, w szczególności zaś termin wykonania i zakres przedmiotowy prac przewidzianych  do wykonania w danym etapie.

- Zamawiający zatwierdza harmonogram, o którym mowa w ustępie poprzedzającym w terminie 7 dni od dnia jego  przedłożenia. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego wykonania przedmiotu Umowy lub jej części.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu kontroli wykonywania przedmiotu Umowy 
w zakresie terminowości, zasadności Umowy i prawidłowości w każdym czasie, w terminie  wskazanym przez Zamawiającego  w siedzibie Wykonawcy lub innym miejscu faktycznego wykonywania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w formach i ilościach opisanych w pkt. 5.2.18. i 5.2.19. Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wraz z dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie zapewniając, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi normami i przepisami, oraz że jest on kompletny. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja przedmiotu umowy nie spowoduje naruszenia praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how 
i innych praw chronionych osób trzecich.

- Odbiory dokumentacji projektowej odbywać się będą na podstawie protokołów, o których mowa w § 3.

- Potwierdzenie należytego wykonania nadzoru autorskiego odbędzie się z dniem odbioru końcowego inwestycji, której dokumentacja projektowa dotyczy, na podstawie protokołu potwierdzenia wykonania nadzoru autorskiego.

- Odbiór dokumentacji przez Zamawiającego nie ogranicza oraz nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do zgłaszania wad.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie zobowiązań określonych umową.

- Wykonawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym wykonanie prac powierza lub którymi przy wykonywaniu prac się posługuje.

- Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje odpowiedzialność materialną i prawną za szkody powstałe w trakcie wykonywania, a także po zakończeniu umowy, zaistniałe po stronie Zamawiającego lub osób trzecich wskutek realizacji lub pozostające w związku z niniejszą umową. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, grzywny, kary oraz jakiekolwiek inne zobowiązania finansowe powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę przepisów ochrony środowiska, w szczególności w przypadku naruszenia warunków i obowiązków, o których mowa w art. 136a Ustawy o udostępnianiu Informacji o Środowisku, w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności, o których mowa w art. 86 ww. ustawy, w tym decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.

§ 9

Nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych, prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot Umowy.

- Zakres pełnionego przez Wykonawcę nadzoru autorskiego określają odpowiednie przepisy ustawy Prawo budowlane, a w szczególności nadzór autorski obejmuje:

      - kontrolę zgodności realizacji robót budowlano-montażowych z dokumentacją projektową, stanowiącą przedmiot Umowy w trakcie ich wykonywania,

      - uzgadnianie i ocenę zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji projektowej a zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlano-montażowych . Wprowadzanie powyższych zmian powinno być przez Wykonawcę w formie pisemnej,

      - udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i wykonawcę robót budowlano-montażowych na terenie budowy lub innym wskazanym miejscu,

      - udzielanie  wyjaśnień wykonawcy robót budowlano-montażowych odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań powstałych w toku realizacji tych robót.

- Autorzy dokumentacji projektowej, o której mowa wyżej uczestniczyć będą w nadzorze autorskim  na każde wezwanie Zamawiającego.

- Usuwanie wad dokumentacji projektowej, stwierdzonych w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych nie wchodzi w zakres nadzoru autorskiego i stanowi obowiązek Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Strony ustalają , że liczba wizyt głównego projektanta oraz projektantów branżowych  na budowie wynikać będzie 
z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego .

- Z każdego pobytu na budowie lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego projektant otrzyma poświadczenie pobytu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Poświadczenie to będzie podstawą do wystawienia faktury.

- Obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego dotyczy całego okresu wykonywania inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacje projektowej stanowiącej przedmiot Umowy.

- Strony ustalają orientacyjnie, że nadzór autorski  prowadzony będzie  w okresie od ….…. do ……….. Dokładny okres pełnienia nadzoru autorskiego określony zostanie po zawarciu przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlano-montażowych i wprowadzony zostanie do niniejszej umowy w formie aneksu.

§ 10

Harmonogram

            - Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Harmonogramu realizacji poszczególnych pozycji dokumentacji projektowej wraz z terminami realizacji i odbiorami poszczególnych pozycji/elementów, określonych w Tabeli Opracowań Projektowych w formacie MS Project lub równoważnym. Okres weryfikacji przez Zamawiającego przedłożonego harmonogramu oraz opiniowania dokumentacji projektowej wlicza się w okres realizacji Umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia harmonogramu, przygotowanego w terminie i sposób określony 
w ust. 1 powyżej, w terminie do 14 dni od otrzymania. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian 
w harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy zmiana wynika lub zakłada wydłużenie terminów wykonania przez Wykonawcę Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zmiana harmonogramu prac projektowych nie może powodować zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy.

- Zmiana harmonogramu prac projektowych nie wymaga podpisania przez strony Aneksu do Umowy.

§ 11

Podwykonawcy

            - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w trakcie usługi.

            - Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.

            - Wykonawca posiada uprawnienie do zlecenia podwykonawcom wyłącznie tej części (zakresu) prac, wskazanych 
w ofercie przez podwykonawców, których firmy Wykonawca wskazał w ofercie, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

- Podwykonawcy muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania zleconej im części prac.

- Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały zawarte na piśmie i przekaże Zamawiającemu, kopię każdej z umów podwykonawczych.

- Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jakby to były jego działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia własne.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Podwykonawcy muszą być uprawnieni do wykonania zleconej części prac.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą nie stwarza żadnych stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Zamawiającym i którymkolwiek z podwykonawców, a w szczególności w zakresie odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za dokonane czynności przez podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić kopię umowy z podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.

- Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień umowy zawartych powyżej upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców realizacji ustaleń zawartych w umowie, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie, na podstawie § 16.

§ 12

Kary umowne

            - W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań umownych Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych.

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu (Powiatowi Nowosolskiemu i PKP PLK S.A. proporcjonalnie do ich finansowego udziału w realizacji inwestycji) karę umowną:

  - w razie zwłoki w dostarczeniu harmonogramu, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,5%, wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania, do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

  - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności - 
w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

  - za zwłokę w usunięciu ujawnionych wad opracowanej dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym do ich usunięcia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

  - za zwłokę w dostarczeniu wykazu osób, o którym mowa w § 14 ust. 1Umowy - w wysokości 0,5%, wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za nieprzedłożenie przez Wykonawcę umowy o pracę, o której mowa § 14 ust. 7 i 8 w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę żądania Zamawiającego - w wysokości 10.000 PLN za każdy przypadek;

  - za brak terminowego wykazania udziału w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, o którym mowa w § 14 ust. 2 umowy - w wysokości 1000 PLN za każdy dzień zwłoki;

  - za każdy dzień zwłoki w przyjeździe na teren budowy po terminie wyznaczonym w wezwaniu - wynagrodzenie za nadzór autorski będzie pomniejszone o równowartość 10% ceny jednostkowej netto (ceny za 1 pobyt). Wynagrodzenie za nadzór autorski będzie pomniejszone również o równowartość 10% ceny jednostkowej netto (ceny za 1 pobyt) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego wykonanych po terminie wyznaczonym w wezwaniu.

            - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wszelkich należności przysługujących mu od Zamawiającego.

            - Naliczenie, a także zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary, na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

            - Naliczenie oraz zapłata kar umownych nie zwalniają Wykonawcy z wykonania zobowiązań określonych Umową.

- . Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają sumowaniu  z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona w ust. 2 lit. c nie podlega sumowaniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 2, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.

- Kary umowne mogą być naliczane odrębnie dla każdego z przypadków będącego podstawą ich zastosowania.

- Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 2, nie powinna przekroczyć 30% wartości ceny wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

§ 13

Prawa autorskie

            - Wykonawca oświadcza, iż:

  - w chwili przekazania przedmiotu umowy lub jego części będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy;

  - nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przenieść autorskie prawa majątkowe 
i prawa zależne w zakresie opisanym w pkt 1 powyżej do przedmiotu umowy na Zamawiającego;

  - autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do przedmiotu umowy nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;

  - przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na Wykonawcę będzie dokonane w terminie                 przekazania przedmiotu umowy lub jego części Zamawiającemu;

            - Z chwilą odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, w częściach równych na PKP PLK S.A. i Powiat Nowosolski, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe, do utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w szczególności: raportów, map, wykresów, rysunków, specyfikacji technicznych, planów, danych statystycznych, ekspertyz, obliczeń i innych dokumentów, broszur, materiałów redakcyjnych, zdjęć, materiałów filmowych wytworzonych w ramach realizacji Umowy, w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 3 niniejszego paragrafu. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność (w częściach równych PKP PLK S.A. i Powiat Nowosolski) wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór.

            - Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przedmiotu umowy lub jego części będzie mógł korzystać z niego w sposób nieograniczony i w nieograniczonym czasie w całości lub 
w części, na następujących polach eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich 
w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzanie do obrotu,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

- wymiany nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystania w utworach multimedialnych,

- wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, wprowadzania zmian,

- sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

- najem, dzierżawa, udzielanie licencji na wykorzystanie,

- wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, publikowanie części lub całości, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu 
w wykonaniu niniejszej umowy oraz broszur, obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób.

            - Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych dokumentacją przedmiotu umowy. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy lub jego części Wykonawca przekaże oświadczenie autorów opracowań projektowych, iż nie będą zgłaszać wobec Zamawiającego roszczeń wynikających z osobistych praw autorskich do przedmiotowych opracowań projektowych.

            - W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, zgłaszającą roszczenia 
z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

            - Do każdej części przedmiotu umowy zostanie dołączone oświadczenie, osoby wskazanej jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę w całości, na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do dokumentacji.

            - Wykonawca zobowiązuje się, że nie później niż na dzień przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Utworów:

  - uzyska zapewnienie twórców utworów, że twórcy ci nie będą wykonywali w stosunku do Zamawiającego ani jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych do tych utworów,

  - uzyska upoważnienie twórców do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych do utworów i do przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego, z dniem przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów, do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego.

- Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy dokonanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas wykonywania prac budowlanych na podstawie tej dokumentacji.

§ 14

Kadra

            - Wykonawca dostarczy wykaz osób, z uwzględnieniem osoby pełniącej funkcję projektanta branży mostowej wskazanej w pkt. 3 Formularza oferty, wyznaczonych do wykonywania zamówienia oraz kopie uprawnień budowlanych (jeżeli są wymagane) i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla osób mających pełnić powierzone im funkcje w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi wchodzące w zakres umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające rzeczywisty udział takiego podmiotu 
w realizacji przedmiotu Umowy lub wskaże takie dokumenty, w przypadku gdy znajdują się one już w posiadaniu Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia świadczenia usług (która to data będzie wynikać z dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi), które zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w Ofercie powinny zostać zrealizowane przez ten podmiot. Brak przedstawienia lub wskazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających rzeczywisty udział w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnościach którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, będzie równoznaczny 
z brakiem udziału tego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy.

            - Wykonawca może dokonywać zmiany personelu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

            - Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 powyżej w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje/uprawnienia nowych osób będą takie same lub wyższe.

            - Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 powyżej, pełniącej funkcję projektanta branży mostowej wskazanej w pkt. 1 Formularza oferty, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje/doświadczenie nowej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji/doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie kryterium oceny ofert - doświadczenie projektanta branży mostowej.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub wymiany personelu.

§ 15

Zmiany umowy

            - Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na następujących zasadach:

  - w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem rażącej straty - możliwa jest zmiana terminu realizacji umowy odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej umowy;

  - w przypadku wykraczających poza terminy określone w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na termin realizacji zamówienia, o ile ich przyczyną nie są zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy; - zmianie może ulec termin realizacji, odpowiednio do okresu trwania okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty;

  - w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

    - zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357(1) Kodeksu cywilnego,

    - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy uwzględnieniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę przepisów prawa,

    - ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana terminu realizacji umowy odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, oraz wynagrodzenia, odpowiednio poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów.

            - Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług;

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

  - wysokość należnego wynagrodzenia Wykonawcy ulega odpowiedniej zmianie, jeżeli wskazane w pkt 1-3 powyżej, zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

            - Zmiany, o których mowa w ust. 2 powyżej, mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli Strony Umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane w ust. 2 powyżej okoliczności. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentów, które Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wpływu zmiany przepisów na wysokość należnego mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone/zmniejszone o kwotę odpowiadającą wzrostowi/obniżce udokumentowanych kosztów, 
o których mowa powyżej, od daty faktycznej zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

            - Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okoliczności wskazanych 
w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.

            - Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Odstąpienie od Umowy

            - Zamawiający ma prawo odstąpienia od niewykonanej części Umowy w następujących okolicznościach:

  - zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy,

  - zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy,

  - łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 30% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

  - nastąpi zwłoka w terminowej realizacji Umowy z winy Wykonawcy wynosząca ponad 60 dni,

  - Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy, w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 5 ust. 4 Umowy,

  - gdy zwłoka w przekazaniu jakiegokolwiek opracowania projektowego lub pozycji/elementu wymienionego 
w Harmonogramie prac projektowych przekracza 60 dni,

  - w razie niezastosowania się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień zawartych w § 11 Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji o zaistnieniu zdarzeń opisanych w pkt a i b niniejszego ustępu, pod groźbą rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. A i b, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przepada na rzecz Zamawiającego.

            - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy.

4.  W sytuacji odstąpienia strony określą prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przysługuje część Wynagrodzenia za prace wykonane należycie i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu za te prace.

§ 17

Poufność informacji i ochrona danych osobowych

- Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich dokumentów, materiałów, informacji uzyskanymi w związku z realizacją niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową.

- Wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w innych celach, niż określonych w umowie, jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze stron.

- Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 2, wyłącznie do tych pracowników lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki wynikające z umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych osób zaangażowanych do realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO", w tym zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych tj.: ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz spełnić wobec tych osób tzw. obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO.

- Zamawiający zapewnia przetwarzanie danych osobowych osób zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami RODO.

§ 18

Zatrudnienie

1.	Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią, tj.:

1) zgodnie z art. 36a ust.2 ustawy Pzp zastrzeżone przez Zamawiającego – projekt wykonawczy oraz budowlany branży drogowej.

2. 	Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3.	Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1 i 2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 1, na umowę o pracę.

4. 	Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. 	W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. 	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. 	Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

8. 	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 19

Postanowienia końcowe

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

            - W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego.

            - Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi.

            - Po powstaniu sporu strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, 
a także o możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze stron uzna to za właściwe, strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu w sposób ugodowy, na zasadach określonych 
w art. 184 - 186 Kodeksu postępowania cywilnego. Każda ze stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia otrzymania takiego żądania.

            - Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie rozstrzygnąć sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

            - Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).

            - Strony zgodnie ustalają ,że wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawione do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla Powiatu Nowosolskiego i Powiatowego Zarządu Dróg, jeden egzemplarz dla PKP PLK S. A. i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 20

# Załączniki do umowy

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

Nr 2 – Harmonogram Rzeczowo – Finansowy; (Tabela opracowań projektowych)

Nr 3 – Wzór gwarancji należytego wykonania umowy i rękojmi za wady;

Nr 4 – Wzór Karty pobytu Projektanta;

Nr 5 – Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące SIWZ;

Nr 6 – Oferta Wykonawcy (w wersji PDF na płycie DVD);

POWIAT NOWOSOLSKI			PKP PLK S. A.				WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do Umowy

TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D  w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35  pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”

|  | Opracowanie dwóch Koncepcji programowo - przestrzennych |
| --- | --- |
| 1 | PB budowy wiaduktu i drogi wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD |
| 1.1 | PB budowy drogi |
| 1.2 | PB budowy wiaduktu w tym: |
|  | przęslo - 60% |
|  | przyczółki - 20% |
|  | filary - 20% |
| 2 | PW budowy wiaduktu i drogi |
| 2.1 | PW budowy drogi |
| 2.2 | PW budowy wiaduktu w tym: |
|  | przęsło - 60% |
|  | przyczółki - 20% |
|  | filary - 20% |
| 3 | PB przebudowy kolizji z sieciami i urządzeniami w tym: |
| 3.1 | PB przebudowy sieci SN (linia PKP-1 i PKP-2 SN20kV) |
| 3.2 | PB przebudowy lini SN 20 kV na słupach trakcyjnych (linia potrzeb nietrakcyjnych) |
| 3.3 | PB przebudowy innych sieci i urządzeń (jeśli będzie taka konieczność) |
| 4 | PW przebudowy kolizji z sieciami |
| 4.1 | PW przebudowy sieci SN (linia PKP-1 i PKP-2 SN20kV) |
| 4.2 | PW przebudowy sieci SN 20 kV na słupach trakcyjnych (linia potrzeb nietrakcyjnych) |
| 4.3 | PW przebudowy lub budowy innych sieci i urządzeń (jeśli będzie taka konieczność) |
| 5 | PB rozbiórki przejazdu kolejowego kategorii C, km 134,546 wraz z zabudowanymi urządzeniam srk i oświetlenia oraz likwidacją lub przebudową przyłączy, |
| 6 | PW rozbiórki przejazdu kolejowego kategorii C, km 134,546 wraz z zabudowanymi urządzeniam srk i oświetlenia oraz likwidacją lub przebudową przyłączy, |
| 7 | PB rozbiórki przejazdu kolejowego kategorii C, km 135,529 wraz z zabudowanymi urządzeniam srk i oświetlenia oraz likwidacją lub przebudową przyłączy, |
| 8 | PW rozbiórki przejazdu kolejowego kategorii C, km 135,529 wraz z zabudowanymi urządzeniam srk i oświetlenia oraz likwidacją lub przebudową przyłączy, |
| 9 | PB rozbiórki przejazdu kolejowego kategorii D, km 135,753 wraz z zabudowanymi urządzeniam srk i oświetlenia oraz likwidacją lub przebudową przyłączy, |
| 10 | PW rozbiórki przejazdu kolejowego kategorii D, km 135,753 wraz z zabudowanymi urządzeniam srk i oświetlenia oraz likwidacją lub przebudową przyłączy, |
| 11 | Kosztorys inwestorski i przedmiar robót |
| 11.1 | Budowa drogi |
| 11.2 | Budowa wiaduktu w tym: |
|  | przęslo - 60% |
|  | przyczółki - 20% |
|  | filary - 20% |
| 11.3 | Przebudowa sieci SN (linia PKP-1 i PKP-2 SN20kV) |
| 11.4 | Przebudowa sieci SN 20 kV na słupach trakcyjnych (linia potrzeb nietrakcyjnych) |
| 11.5 | Rozbiórka przejazdu kolejowych kategorii C, km 134,546 wraz z zabudowanymi urządzeniam srk i oświetlenia oraz likwidacją lub przebudową przyłączy, |
| 11.6 | Rozbiórka przejazdu kolejowego kategorii C, km 135,529 wraz z zabudowanymi urządzeniam srk i oświetlenia oraz likwidacją lub przebudową przyłączy, |
| 11.7 | Rozbiórka przejazdu kolejowego kategorii D, km 135,753 wraz z zabudowanymi urządzeniam srk i oświetlenia oraz likwidacją lub przebudową przyłączy, |
| 12 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla całego przedsęwzięcia |
| 13 | Mapy do celów projektowych tereny nie kolejowe |
| 14 | Mapy do celów projektowych tereny kolejowe |
| 15 | Dokumentacja geodezyjna (zakłada się podział 10 działek) |
| 16 | Dokumentacja geologiczna - inżynierska / geotechniczna |
| 16.1 | Badania gruntu pod filarami projektowanego wiaduktu |
| 16.2 | Badania gruntu pod przyczółkami projektowanego wiaduktu |
| 16.3 | Badania gruntu pod projektowaną drogę |
| 17 | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zadania |
| 18 | Sporządzenie KIP |
| 18a | Raport o oddziaływaniu na środowisko dla całego przedsięwzięcia (jeżeli zajdzie taka konieczność) |
| 19 | Uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót |
| 20 | Uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu |
|  | NADZÓR AUTORSKI |
| 1 | Sporządzenie opini technicznej (szt.) |
| 2 | Opracowanie rysunków zamiennych (r-g) |
| 3 | Wizyta na budowie (1 wizyta) |

Załącznik nr 3 do Umowy

WZÓR GWARANCJI

należytego wykonania umowy i rękojmi za wady

# Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] należytego wykonania umowy i rękojmi za wady nr [●]

# GWARANT: [●]. z siedzibą [●], wpisana do [●] pod numerem [●], posiadająca numer NIP [●],

# BENEFICJENT:

# PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, posiadająca numer NIP 113-23-16-427, o kapitale zakładowym w wysokości [●] PLN w całości wpłaconym,

# WYKONAWCA: [●]

# [Konsorcjum w składzie:]

[Lider:]

[Partner:]

Niniejsza gwarancja (zwana dalej "Gwarancją") została wystawiona na zlecenie [nazwa podmiotu], w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Wykonawcę umowy numer [●], która ma być zawarta pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem na: „[przedmiot umowy]”, [realizowanego w ramach projektu pod nazwą „[nazwa projektu]”] (zwanej dalej „Umową”).

Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, do zapłaty na rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze żądanie skierowane do Gwaranta, każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości [kwota] [waluta] (słownie: [●]), w tym:

- do kwoty [kwota] [waluta] (słownie: [●]) w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia [wystawienia Gwarancji lub data] do dnia [●] włącznie,

- oraz do kwoty [kwota] [waluta] (słownie: [●]) w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (w tym z tytułu kar umownych) oraz roszczeń z tytułu niezapewnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na żądanie złożone w okresie od dnia [●] do dnia [●] włącznie.

Gwarant dokona zapłaty z tytułu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy albo nieusunięcie wad albo niezapewnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  zgodnie z Umową.

Nasza Gwarancja wchodzi w życie z dniem wystawienia i pozostaje ważna do dnia [●] („Termin ważności”).

Pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doręczone Gwarantowi najpóźniej w ostatnim dniu Terminu ważności niniejszej Gwarancji, na adres: [●]:

- za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem tego banku, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, lub

- bezpośrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzący rachunek Beneficjenta, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, lub

- bezpośrednio wraz z dołączonym poświadczeniem notarialnym wzorów podpisów,  przy czym żądanie zapłaty musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym

Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

# Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:

- gdyby żądanie zapłaty i oświadczenie Beneficjenta nie zostały doręczone Gwarantowi w Terminie ważności Gwarancji,

- zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji, przed upływem Terminu jej ważności, w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doręczonego Gwarantowi w sposób przewidziany dla składania żądania zapłaty.

- gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji osiągną kwotę Gwarancji,

- zwrócenia  Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej ważności.

Gwarant zgadza się, że żadna zmiana lub uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków Umowy lub robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem a Wykonawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Gwarancji, z wyłączeniem zmian Umowy skutkujących zwolnieniem Wykonawcy przez Beneficjenta z obowiązków, zabezpieczonych niniejszą gwarancją o czym Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposób przewidziany dla składania żądania zapłaty.

Wierzytelności Beneficjenta wynikające z Gwarancji nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Gwaranta.

Gwarancja poddana jest prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Gwaranta

Załącznik nr 4 do Umowy

WZÓR KARTY POBYTU PROJEKTANTA

Nr i nazwa projektu, nad którym sprawowany jest nadzór: ………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejsce i data pobytu Projektanta w ramach nadzoru autorskiego: ………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Opis wykonanych czynności: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonanie nadzoru autorskiego branży: …………………………….……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko projektanta:………………………………….……………………………………………………………..

…………………..…………………………………………..

(pieczęć i podpis potwierdzającego wykonanie czynności nadzoru)