## Arkusz1
Załącznik Nr 4
Wykonanie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowosolskiego na dzień 31.12.2019r.
Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Budowa chodnika w Ługach | 600 | 60014 | 180000 | 165518.33 | 91.95% | zrealizowane
2 | Budowa obwodnicy miejscowości Sokołów | 600 | 60014 | 356000 | 252887 | 71.04% | zrealizowane
3 | Rozbudowa drogi nr 3007F ul.Zygmuntowska w Kożuchowie | 600 | 60014 | 580000 | 579860.82 | 99.98% | zrealizowane
4 | Rozbudowa drogi nr 3421F ul.Okrężna i 3466F ul.Starostawska w Nowej Soli | 600 | 60014 | 100000 | 99999.69 | 100% | zrealizowane
5 | Rozbudowa drogi powiatowej w m.Studzieniec -dokumentacja (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną oraz budowa dojazdu do nieruchomości działki nr 230 i 227/1) | 600 | 60014 | 25000 | 24999.75 | 100% | zrealizowane
6 | Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby PZD | 600 | 60014 | 15000 | 14937 | 99.58% | zrealizowane
7 | Przebudowa drogi powiatowej ul.Kamienna wraz ze skrzyżowaniem z ul.Zielonogorską w Nowej Soli | 600 | 60014 | 4314631 | 4234866.96 | 98.15% | zrealizowane
8 | Przebudowa drogi nr 1032F w miejscowowości Miłaków - I etap | 600 | 60014 | 5665681 | 5331607.53 | 94.1% | zrealizowane
9 | Kolej na rower - scieżka rowerowa Kozuchów -Kolsko (po linii kolejowej Wolsztyn - Żagań) | 600 | 60095 | 16756372 | 16756372 | 100% | zrealizowane
10 | Rozbudowa infrastruktury ściezki rowerowej | 600 | 60095 | 139972 | 108045.56 | 77.19% | zrealizowane
11 | Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług - wpłata powiatu | 710 | 71012 | 366435 | 366434.23 | 100% | zrealizowane
12 | Zakup pojazdu służbowego dla KP Policji w Nowej Soli - wpłata na Fundusz Wsparcia | 754 | 75405 | 15000 | 15000 | 100% | zrealizowane
13 | Zakup lekkiego specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Nowej Soli - wpłata na Fundusz Wsparcia | 754 | 75411 | 5000 | 5000 | 100% | zrealizowane
14 | Zakup lekkiego samochodu specjalnego do logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych na potrzeby KP PSP w Nowej Soli | 754 | 75411 | 197613 | 197612.35 | 100% | zrealizowane
15 | Zakup łodzi ratowniczej z oprzyrządowaniem i wyposażeniem dla KP PSP w Nowej Soli | 754 | 75478 | 78000 | 78000 | 100% | zrealizowane
16 | Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w CKZiU | 801 | 80117 | 3137523 | 2624820.83 | 83.66% | w trakcie realizacji
17 | Przebudowa budynku przy ul.Kościuszki 28 w Nowej Soli na potrzeby CKZiU | 801 | 80117 | 1715400 | 1712315.11 | 99.82% | zrealizowane
18 | Nowoczesna szkoła zawodowa - Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim (dot.CKZiU i ZSP NR 4) | 801 | 80117 | 2047999 | 1654436.67 | 80.78% | w trakcie realizacji
19 | Razem dla pogranicza - poprawa infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim (dot.CKZiU) | 801 | 80117 | 1985624 | 1672422.31 | 84.23% | w trakcie realizacji
20 | Modernizacja toalet w LO w Nowej Soli | 801 | 80120 | 50000 | 48051.71 | 96.1% | zrealizowane
21 | Zakup tomografu komputerowego - dotacja dla Wsz SP ZOZ w Nowej Soli | 851 | 85111 | 625000 | 625000 | 100% | zrealizowane
22 | Modernizacja instalacji przyzywowej przyłóżkowej w DPS w Kożuchowie | 852 | 85202 | 50636 | 50635.04 | 100% | zrealizowane
23 | Wydatki inwestycjne z zakresu ochrony środowiska | 900 | 90019 | 161000 | 0 | 0% | niezrealizowane
| OGÓŁEM |  |  | 38567886 | 36618822.89 | 94.95% | xxxxxxxxxxxxxxxx